## Log
CÓDIGO PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
| TIPO PROBLEMA | COMUNICADOR |  |  | PRIORIDAD | ACCIONES | ACCIONES | STATUS | Responsable de la Accion | FECHA | problemas por criticidad | [5 empty] | pendientes
Nº |  | DE PROBLEMA | FECHA | DESCRIPCIÓN |  | CORRECTIVAS PROPUESTAS | CORRECTIVAS TOMADAS |  |  | SOLUCIÓN | A y PEND | A y OK | B y PEND | B y OK | C y PEND | C y OK | > 7d | 7d | 6d | 5d | 4d | 3d | 2d | 1d | hoy
1 | De Personal | Jose Perez | 2022-11-25 | 2 empleados se pelean fisicamente en una operación de mineria | Alta | Se hablara con ambos empleados y de acuerdo al protocolo se depedira a ambos de la compañía por poner en riesgo sus vidas y la de los demas |  | En Proceso | Gerente de Operaciones | 2022-11-25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIPOS DE PROBLEMAS
· De Producto: Impacto en alcance, cambios o ampliaciones en las funcionalidades.
· Tecnológico: Disponibilidad de las herramientas de desarrollo o cambios durante el desarrollo del proyecto.
· De Personal: Temas que impacten en el desempeño de las personas en el proyecto.
· Desarrollo de Proyecto: Se alteran los plazos de los entregables durante la gestión del proyecto.